## Release Plan
Release plan
ID | AS A … | I WANT TO … | Points | Release date | STATUS
ID_01 | Guest | Truy cập vào trang chủ | 55 (fibonnaci) | 2023-09-28 | Done
ID_02 |  | Xem danh sách các công thức theo chế độ ăn, công thức mới nhất, công thức hấp dẫn, ... |  |  | Done
ID_03 |  | Tìm kiếm công thức nấu ăn bằng từ khoá, nguyên liệu, hoặc chế độ ăn |  |  | Done
ID_04 |  | Xem chi tiết một công thức |  |  | Done
ID_05 |  | Tạo tài khoản | 48 (inferred from the first sprint) | 2023-10-05 | Done
ID_06 |  | Đăng nhập với tư cách là một user bình thường |  |  | Done
ID_07 |  | Đặt lại mật khẩu nếu tôi quên |  |  | Done
ID_08 | User | Lưu công thức nấu ăn từ các người dùng khác | 72 | 2023-10-12 | Done
ID_09 |  | Chia sẻ một công thức nấu ăn |  |  | Done
ID_10 |  | Phản ứng (yêu thích) một công thức nấu ăn |  |  | Done
ID_11 |  | Bình luận một công thức nấu ăn |  |  | Done
ID_12 |  | Phản ứng (yêu thích) một bình luận |  |  | Done
ID_13 |  | Thêm các nguyên liệu của một món ăn vào giỏ hàng | 68 | 2023-10-19 | Todo
ID_14 |  | Điều chỉnh lại số lượng của từng mặt hàng |  |  | Todo
ID_15 |  | Đặt hàng và thanh toán đơn hàng |  |  | Todo
ID_16 |  | Xem danh sách các món ăn được gợi ý tương tự món ăn tôi đang xem |  |  | Todo
ID_17 |  | Tạo và chia sẻ công thức nấu ăn với các thông tin sau: tiêu đề, nguyên liệu, hướng dẫn, thời gian chuẩn bị, thời gian nấu ăn, độ khó, chủ đề liên quan | 63 | 2023-10-26 | Todo
ID_18 |  | Chỉnh sửa công thức nấu ăn của tôi |  |  | Todo
ID_19 |  | Xoá hoặc ẩn công thức nấu ăn của tôi |  |  | Todo
ID_20 |  | Theo dõi những người dùng khác và nhận được thông tin khi học đăng tải các công thức mới |  |  | Todo
ID_21 |  | Nhận thông báo từ việc yêu thích, bình luận và khi có ai đó theo dõi tôi | 60 | 2023-11-02 | Todo
ID_22 |  | Gợi ý công thức nấu ăn từ những nguyên liệu được chọn |  |  | Todo
ID_23 |  | Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân |  |  | Todo
ID_24 |  | Xem điều khoản và dịch vụ, các thông tin liên quan đến ứng dụng |  |  | Todo
ID_25 |  | Báo cáo hoặc chặn những người dùng đăng thông tin độc hại, không chuẩn mực |  | 2023-11-09 | Todo
ID_26 | Guest | Đăng nhập với tư cách là một admin | 42 |  | Todo
ID_27 | Admin | Xem thông tin thống kê về người dùng, bài đăng, doanh thu, ... |  |  | Todo
ID_28 |  | Hiển thị quảng cáo trên nền tảng |  |  | Todo
ID_29 |  | Cấu hình tuỳ chỉnh hệ thống như thay đổi logo, banner, quảng cáo, ... |  |  | Todo