## Product Backlog
Product Backlog
ID | AS A … | I WANT TO … | SO THAT … | Points | Type | PRIORITY | SPRINT | STATUS
ID_01 | Khách (Guest) | Truy cập vào trang chủ | Xem danh sách các món ăn được gợi ý, khám phá ứng dụng | 55 (tôi chọn 1 số trong dãy fibonnaci) | Guest | Low | Sprint 2 | Done
ID_02 |  | Xem danh sách các công thức được sắp xếp theo độ nổi tiếng, sự đánh giá của cộng đồng, hoặc các công thức mới được đăng | Khám phá các công thức xu hướng và chất lượng |  |  | Medium | Sprint 2 | Done
ID_03 |  | Tìm kiếm công thức nấu ăn bằng từ khoá, nguyên liệu, hoặc chế độ ăn | Có thể tìm công thức theo ý muốn |  |  | High | Sprint 2 | Done
ID_04 |  | Xem chi tiết một công thức | Tìm hiểu chi tiết công thức nấu ăn như nguyên liệu, quy trình nấu, thời gian, ... |  |  | Medium | Sprint 2 | Done
ID_05 |  | Tạo tài khoản | Quản lý và chia sẻ công thức nấu ăn | 48 (Ước lượng từ sprint đầu tiên) | User Authentication | Low | Sprint 2 | Done
ID_06 |  | Đăng nhập với tư cách là một user bình thường | Sử dụng các tính năng cần phải đăng nhập như lưu trữ, chia sẻ công thức nấu ăn |  |  | Low | Sprint 2 | Done
ID_07 |  | Đặt lại mật khẩu nếu tôi quên | Lấy lại mật khẩu để đăng nhập và hệ thống |  |  | Medium | Sprint 2 | Done
ID_08 | Người dùng (User) | Lưu công thức nấu ăn từ các người dùng khác | Dễ dàng truy cập sau đó | 72 | User interaction | Medium | Sprint 3 | Done
ID_09 |  | Chia sẻ một công thức nấu ăn | Tham gia vào hoạt động cộng đồng, lan toả công thức này với nhiều người dùng khác |  |  | Medium | Sprint 3 | Done
ID_10 |  | Phản ứng (yêu thích) một công thức nấu ăn | Thể hiện sự đánh giá cao hoặc sự yêu thích của tôi đối với món ăn đó |  |  | Medium | Sprint 3 | Done
ID_11 |  | Bình luận một công thức nấu ăn | Thể hiện ý kiến của tôi đối với món ăn đó |  |  | Medium | Sprint 3 | Done
ID_12 |  | Phản ứng (yêu thích) một bình luận | Thể hiện sự đánh giá cao hoặc sự yêu thích của tôi đối với bình luận đó |  |  | Medium | Sprint 3 | Done
ID_13 |  | Thêm các nguyên liệu của một món ăn vào giỏ hàng | Mua các nguyên liệu để chế biến món ăn đó một cách nhanh chóng | 68 |  | Medium | Sprint 3 | Todo
ID_14 |  | Điều chỉnh lại số lượng của từng mặt hàng | Mua các nguyên liệu theo số lượng tôi mong muốn |  |  | Medium | Sprint 3 | Todo
ID_15 |  | Đặt hàng và thanh toán đơn hàng | Thanh toán số nguyên liệu vừa mua, tiết kiệm thời gian và công sức |  |  | Medium | Sprint 3 | Todo
ID_16 |  | Xem danh sách các món ăn được gợi ý tương tự món ăn tôi đang xem | Tham khảo thêm các công thức tương tự |  |  | High | Sprint 3 | Todo
ID_17 |  | Tạo và chia sẻ công thức nấu ăn với các thông tin sau: tiêu đề, nguyên liệu, hướng dẫn, thời gian chuẩn bị, thời gian nấu ăn, độ khó, chủ đề liên quan | Chia sẻ công thức nấu ăn đến các người dùng khác | 63 |  | Medium | Sprint 3 | Todo
ID_18 |  | Chỉnh sửa công thức nấu ăn của tôi | Đảm bảo sự chính xác và đáp ứng nhu cầu chia sẻ của tôi |  |  | Medium | Sprint 3 | Todo
ID_19 |  | Xoá hoặc ẩn công thức nấu ăn của tôi | Không muốn hiển thị hoặc không có nhu cầu chia sẻ nữa |  |  | Medium | Sprint 3 | Todo
ID_20 |  | Theo dõi những người dùng khác và nhận được thông tin khi học đăng tải các công thức mới | Giữ liên kết với người dùng tôi muốn theo dõi từ đó có thể nhận được các công thức yêu thích phù hợp với tôi |  |  | Medium | Sprint 3 | Todo
ID_21 |  | Nhận thông báo từ việc yêu thích, bình luận và khi có ai đó theo dõi tôi | Cập nhật thông tin liên quan đến công thức nấu ăn cũng như hồ sơ cá nhân của mình | 60 |  | Medium | Sprint 3 | Todo
ID_22 |  | Gợi ý công thức nấu ăn từ những nguyên liệu được chọn | Thuận tiện cho việc lựa chọn công thức nấu ăn phù hợp với những nguyên liệu tôi có sẵn |  |  | High | Sprint 3 | Todo
ID_23 |  | Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân | Hiển thị theo ý muốn (những gì người khác sẽ thấy ở tôi) |  | Others | High | Sprint 4 | Todo
ID_24 |  | Xem điều khoản và dịch vụ, các thông tin liên quan đến ứng dụng | HIểu biết hơn về ứng dụng |  |  | Low | Sprint 4 | Todo
ID_25 |  | Báo cáo hoặc chặn những người dùng đăng thông tin độc hại, không chuẩn mực | Duy trì cộng đồng văn minh và hữu ích |  |  | Medium | Sprint 4 | Todo
ID_26 | Khách (Guest) | Đăng nhập với tư cách là một admin | Sử dụng các tính năng của admin như thống kê, quản lý người dùng, bài viết, ... trong hệ thống | 42 | Admin | Low | Sprint 4 | Todo
ID_27 | Quản trị viên (Admin) | Xem thông tin thống kê về người dùng, bài đăng, doanh thu, ... | Quản lý và liên chiếc lược phát triển hệ thống |  |  | Medium | Sprint 4 | Todo
ID_28 |  | Hiển thị quảng cáo trên nền tảng | Tạo lợi nhuận cho nền tảng |  |  | Low | Sprint 4 | Todo
ID_29 |  | Cấu hình tuỳ chỉnh hệ thống như thay đổi logo, banner, quảng cáo, ... | Hoạt động theo ý muốn |  |  | Medium | Sprint 4 | Todo